## Casos de Uso
Lista de tareas de la iteración
Proyecto:
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Total
Identificador (ID) de CU | Elemento | Tarea | Responsable | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
|  | Validar longitud máxima de campos (con respecto a BD) y aplicar función "trim" en todos los CRU's y registros. | Víctor | Hecho | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
|  | Mostrar las listas de pagos de alumnos y profesores en orden inverso (último al primero). | Mario | Hecho | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Mostrar únicamente a los profesores activos para el CRU Grupo. | Mario | Hecho | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Mostrar listas de profesores, clientes y alumnos en orden alfabético. | Víctor | Hecho | 4 |  | 4 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | 1
|  | Mecanismo para guardar, obtener y mostrar imágenes de profesores, clientes y alumnos. | Mario | En proceso | 2 |  | 2 | 3 | -1 | 2 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | 5 | -3
|  | Mostrar únicamente a los alumnos activos para los profesores. | Mario | Por iniciar | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Aumentar el espacio para el nombre de un grupo (GUI) y ajustar (ancho en pantalla) el tamaño de los paneles de todas las listas. | Víctor | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 3 | -1
|  | Agregar el campo "fechaInicio" para el Profesor (aplicando en código y BD) y vincular a un profesor con un gasto promocional (aplicando en código y BD). | Víctor | En proceso | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 2
|  | CU 11 - Cambiar alumno de grupo. | Mario | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | CU 08 - Inscribir alumno. | Víctor | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración : Instructivo
Proyecto:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de CU | Código que hace referencia al elemento de la Lista de Casos de Uso al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Elemento | Descripcion del Elemento a entregar, puede ser un caso de uso o cualquier otro elemento, por ejemplo, Modelo de datos, diagrama de clases, documento, manual de usuario
Tarea | Nombre de la tarea que se realizará, representa el elemento mínimo que se planifica. Para cada CU se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Responsable | Persona integrante del equipo que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario dado que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión. Una persona tomará una o varias tareas, y una vez que éstas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo . Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración.
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el la iteración y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.