## Casos de Uso
Lista de tareas de la iteración
Proyecto:
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Total
Identificador (ID) de CU | Elemento | Tarea | Responsable | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
Documento ERS |  | Corregir CU 15 (vista de horario), incluir rentas, corregir CU 12 (más días) | Víctor | Hecho | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Realizar descripciones de CU 23 y 24. Incluir estado (activo - baja) en las pantallas de edición de profesores y alumnos (CU 10 - 20) | Mario | Hecho | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Analizar plantilla y detallar información a redactar. | Mario, Víctor | Hecho | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | Redactar 1.1. propósito, 1.2. ámbito del sistema, 1.5. visión general del documento, 2.4. Restricciones, 2.5. Suposiciones y dependencias, 2. Descripción general, 3.2. Funciones. 3.5. Atributos del sistema, 3.6. Otros requisitos. | Mario | Hecho | 1 |  | 1 | 2 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 2 | -1
|  | Redactar 1. introcucción, 2.1. perspectiva del producto, 2.2. Funciones del producto, 2.3. Características de los usuarios, 2.6. Requisitos futuros, 3.1. Interfaces externas, 3.3. Requisitos de rendimiento, 3.4. Restricciones de diseño, 3. Requisitos específicos. | Víctor | Hecho | 1 |  | 1 | 2 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 2 | -1
|  | Revisión de ortografía, consistencia y estructura. | Mario, Víctor | Hecho | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | Integrar secciones al documento. | Vïctor | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | Integrar modelo de CU (2.2), descripciones de CU (3.2) y prototipos (4) | Mario | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Revisión general del documento. | Mario, Víctor | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Modelo de dominio |  | Realizar análisis de dominio. | Mario, Víctor | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Realizar modelo de dominio. | Víctor | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 01 |  | Realizar diagramas de robustez, y secuencia de CU 01. | Víctor | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 02 |  | Realizar diagramas de robustez, y secuencia de CU 02. | Víctor | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 03 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 03. | Mario | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 04 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 04. | Mario | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 05 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 05. | Víctor | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 07 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 07. | Víctor | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 22 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 22. | Mario | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 08 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 08. | Mario | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 10 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 10. | Víctor | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 11 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 11. | Víctor | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 06 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 06. | Mario | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 09 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 09. | Mario | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 12 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 12. | Víctor | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 15 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 15. | Víctor | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 13 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 13. | Mario | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 14 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 14. | Mario | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 19 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 19. | Víctor | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 18 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 18. | Víctor | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 16 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 16. | Mario | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 17 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 17. | Mario | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 20 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 20. | Víctor | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 21 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 21. | Víctor | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 23 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 23. | Mario | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CU 24 |  | Realizar diagramas de robustez y secuencia de CU 24. | Mario | Por iniciar |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración : Instructivo
Proyecto:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de CU | Código que hace referencia al elemento de la Lista de Casos de Uso al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Elemento | Descripcion del Elemento a entregar, puede ser un caso de uso o cualquier otro elemento, por ejemplo, Modelo de datos, diagrama de clases, documento, manual de usuario
Tarea | Nombre de la tarea que se realizará, representa el elemento mínimo que se planifica. Para cada CU se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Responsable | Persona integrante del equipo que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario dado que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión. Una persona tomará una o varias tareas, y una vez que éstas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo . Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración.
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el la iteración y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.